| UBND XÃ ……………………… TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN YÊN THÀNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ………/PA-MNTTYT | Yên Thành, ngày …… tháng 8 năm 2026 |

PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH VÀ KỊCH BẢN TRIỂN KHAI

Xây dựng kế hoạch giáo dục từng độ tuổi, các chuyên đề và công tác tập huấn

Năm học 2026 - 2027

Người phụ trách: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

(Nội dung mục 3 và mục 4 chương trình Hội nghị chuyên môn đầu năm học)

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG: Các vị trí (………) trong văn bản do đơn vị điền theo thực tế. Toàn bộ số hiệu văn bản viện dẫn trong tài liệu này đã được tra cứu, cập nhật đến ngày 14/8/2026; trước khi ban hành chính thức đề nghị đối chiếu thêm với văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã/phường.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU: 06 ĐIỂM MỚI PHẢI QUÁN TRIỆT	3

PHẦN THỨ NHẤT: PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI	5

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG	5

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU	6

III. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - HÌNH THỨC	7

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI	8

V. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC	17

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	18

VII. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO	18

VIII. DỰ KIẾN KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ	19

IX. SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	20

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH CHI TIẾT	23

A. LỊCH ĐỢT TẬP HUẤN TẬP TRUNG (05 BUỔI, THÁNG 8/2026)	23

B. LỘ TRÌNH CẢ NĂM HỌC 2026 - 2027	27

C. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT	28

D. DỰ TRÙ KINH PHÍ	29

E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU HỒ SƠ	30

PHẦN THỨ BA: KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH	32

A. KỊCH BẢN TRÌNH BÀY MỤC 3 TẠI HỘI NGHỊ (45 PHÚT)	32

B. KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH MỤC 4: THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT (40 PHÚT)	40

C. KỊCH BẢN CHI TIẾT 04 CHUYÊN ĐỀ	43

D. KỊCH BẢN THỰC HÀNH 06 CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	45

PHỤ LỤC	50

PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU LỆNH MẪU CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	50

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHO TRỢ LÝ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (GEM)	52

PHỤ LỤC 3: CHECKLIST CHUẨN BỊ	53

PHỤ LỤC 4: DANH MỤC VĂN BẢN VÀ NGUỒN TRA CỨU	54

PHẦN MỞ ĐẦU: 06 ĐIỂM MỚI PHẢI QUÁN TRIỆT

Các văn bản ban hành trong năm 2026 làm thay đổi một số nội dung so với đề cương chuẩn bị ban đầu. Cần quán triệt ngay từ đầu hội nghị để tránh triển khai sai.

| TT | Điểm mới | Căn cứ | Nội dung phải điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STEAM/STEM thực hiện theo hướng tích hợp, không tổ chức thành hoạt động riêng | Công văn 5385/BGDĐT-GDMN ngày 12/8/2026 | Không xếp "tiết STEAM", "giờ STEAM" trên thời khoá biểu. STEAM được lồng vào hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động ngoài trời và sinh hoạt hằng ngày. |
| 2 | Từ học kỳ I năm học 2026-2027 tuyệt đối không phát sinh hồ sơ ngoài quy định của Bộ; cắt giảm triệt để hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp, hình thức | Công văn 5385/BGDĐT-GDMN | Việc đầu tiên không phải là số hoá, mà là rà soát cắt bỏ các loại sổ sách nhà trường, tổ chuyên môn tự đặt ra ngoài Điều 21 Điều lệ. Số hoá phần đã tinh gọn. |
| 3 | Chuyển từ quản lý theo hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, nguyên tắc "dữ liệu nhập một lần, dùng nhiều lần" | Công văn 5385/BGDĐT-GDMN | Hồ sơ số phải nằm trên hệ thống của ngành. Báo cáo trích xuất từ dữ liệu đã có, không lập lại biểu mẫu riêng cho từng báo cáo. |
| 4 | Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ | Khoản 4 Điều 21 Điều lệ trường mầm non (Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT) | Nhà trường không được tự chọn nền tảng thay thế. Hệ thống chính thức là Cổng giáo dục số Nghệ An; Google Drive chỉ là kho học liệu, lưu trữ phụ trợ. |
| 5 | Từ ngày 15/8/2026, trường mầm non do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; Phòng Văn hoá - Xã hội tham mưu | Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026, theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP | Đầu mối trình duyệt kế hoạch, báo cáo thay đổi. Phong trào "Xã giúp xã, trường giúp trường" gắn trực tiếp với chính quyền cấp xã. |
| 6 | Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, có tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ, xây dựng kế hoạch giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp với cha mẹ trẻ | Thông tư 28/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 | Toàn bộ nội dung tập huấn công nghệ thông tin - trí tuệ nhân tạo gắn thẳng vào minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp cuối năm học. |

PHẦN THỨ NHẤT: PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG

1. Văn bản của Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

- Công văn số 5385/BGDĐT-GDMN ngày 12/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026 - 2027 (văn bản trọng tâm của năm học).

- Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2026 phê duyệt Chương trình Giáo dục mầm non (thí điểm) từ năm học 2026 - 2027 và Kế hoạch số 262/KH-BGDĐT ngày 12/02/2026 triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục mầm non thuộc 34 tỉnh, thành phố.

- Công văn số 2595/BGDĐT-GDMN ngày 14/5/2026 hướng dẫn triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026 - 2027.

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non (Điều 21 về hồ sơ quản lý), được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 (hiệu lực từ 15/8/2026).

- Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Quyết định số 2308/QĐ-BGDĐT năm 2026 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026 - 2027.

- Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT năm 2021).

2. Văn bản của tỉnh Nghệ An và địa phương

- Công văn số 1695/UBND-VX ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới.

- Kế hoạch/Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026 - 2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (số ……/…… ngày …/…/2026).

- Chủ trương triển khai Cổng giáo dục số Nghệ An - nền tảng dùng chung của ngành, đồng bộ dữ liệu từ trường lên Sở, tích hợp chữ ký số và xác thực điện tử, bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3.

- Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã/phường ……………… và Phòng Văn hoá - Xã hội về nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

- Kế hoạch năm học 2026 - 2027 và điều kiện thực tế về đội ngũ, cơ sở vật chất của nhà trường.

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cắt giảm thực chất gánh nặng hành chính: rà soát, loại bỏ toàn bộ sổ sách, biểu mẫu, báo cáo phát sinh ngoài quy định; hoàn tất trước ngày khai giảng.

- Thống nhất một khung chung toàn trường về môi trường giáo dục, kế hoạch giáo dục từng độ tuổi và cách tích hợp STEAM, tránh mỗi lớp làm một kiểu.

- Nâng năng lực đội ngũ theo Chuẩn nghề nghiệp mới, đặc biệt là năng lực ứng dụng công nghệ, đánh giá sự phát triển của trẻ và phối hợp với cha mẹ trẻ.

- Tiếp cận sớm tinh thần Chương trình giáo dục mầm non thí điểm (tiếp cận năng lực, học qua trải nghiệm, đánh giá theo sự tiến bộ) để chủ động khi triển khai đại trà.

- Tạo sản phẩm dùng được ngay: mỗi nội dung tập huấn kết thúc là mỗi lớp có sản phẩm đưa vào sử dụng trong năm học.

2. Yêu cầu

- Không làm phát sinh hồ sơ mới. Mọi sản phẩm của đợt tập huấn phải nằm trong danh mục hồ sơ đã quy định hoặc là học liệu, công cụ hỗ trợ; không biến thành loại sổ sách mới bắt giáo viên phải làm.

- STEAM tích hợp, không tách riêng. Tuyệt đối không xếp "tiết STEAM" trên thời khoá biểu; không tổ chức hội thi gây áp lực cho giáo viên và trẻ.

- Học đi đôi với làm - "cầm tay chỉ việc", tối thiểu 60% thời lượng mỗi buổi là thực hành trực tiếp.

- Không ai bị bỏ lại - giáo viên yếu công nghệ thông tin được ghép cặp 1-1 với giáo viên cốt cán.

- Sinh hoạt chuyên môn thiết thực, bám Chương trình giáo dục mầm non và nhu cầu thật của giáo viên; không tạo thêm tầng nấc trung gian.

- An toàn tuyệt đối cho trẻ và dữ liệu của trẻ: tuân thủ quy tắc bảo vệ hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ và gia đình trên mọi nền tảng, đặc biệt khi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo.

III. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - HÌNH THỨC

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đối tượng | Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường (……… đồng chí); trong đó có ……… giáo viên cốt cán |
| Thời gian | Đợt tập trung: từ …/8/2026 đến …/8/2026 (05 buổi). Duy trì, bồi dưỡng thường xuyên: cả năm học 2026 - 2027 |
| Địa điểm | Phòng hội đồng, phòng chức năng (có máy chiếu, wifi) và tại các nhóm lớp |
| Hình thức | (1) Tập trung toàn trường - quán triệt văn bản và làm mẫu; (2) Thực hành theo tổ chuyên môn (Nhà trẻ / Mẫu giáo 3-4 / 4-5 / 5-6 tuổi); (3) Kèm cặp 1-1 tại lớp; (4) Nhóm Zalo hỗ trợ trực tuyến thường trực |

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

Nhóm 0 (làm trước tiên). Rà soát, cắt giảm hồ sơ, sổ sách

Lý do bổ sung: Nội dung này không có trong đề cương ban đầu nhưng là yêu cầu bắt buộc, có mốc thời gian cứng của Công văn 5385/BGDĐT-GDMN. Phải hoàn thành trước khi tập huấn hồ sơ số, nếu không sẽ số hoá cả những thứ đáng lẽ phải bỏ.

Danh mục hồ sơ đúng quy định theo Điều 21 Điều lệ trường mầm non:

| Chủ thể | Hồ sơ được quy định |
| --- | --- |
| Nhà trường | Hồ sơ quản lý trẻ em; hồ sơ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; kế hoạch phát triển nhà trường; kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; hồ sơ phổ cập giáo dục; hồ sơ quản lý tài sản, tài chính |
| Tổ chuyên môn | Kế hoạch hoạt động của tổ; sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ |
| Giáo viên | Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; sổ theo dõi trẻ em; sổ theo dõi tài sản, thiết bị của nhóm, lớp |

Cách làm:

- Bước 1: Lập bảng thống kê tất cả loại sổ sách, biểu mẫu, báo cáo giáo viên đang phải làm (kể cả sổ chép tay, sổ theo yêu cầu của tổ, biểu mẫu phục vụ hội thi).

- Bước 2: Đối chiếu với danh mục nêu trên, phân loại GIỮ - GỘP - BỎ.

- Bước 3: Ban hành Danh mục hồ sơ năm học 2026 - 2027 của nhà trường, công khai để giáo viên yên tâm.

- Bước 4: Cam kết từ học kỳ I không phát sinh bất kỳ hồ sơ nào ngoài danh mục đã công bố.

Sản phẩm: Bảng rà soát GIỮ/GỘP/BỎ; Danh mục hồ sơ năm học 2026 - 2027 được Hiệu trưởng ký ban hành.

Thời hạn: hoàn thành trước ngày …/8/2026.

Nhóm 1. Thiết kế, xây dựng môi trường nhóm lớp theo hướng STEAM

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | 100% nhóm lớp có môi trường trong và ngoài lớp được sắp xếp lại theo hướng mở, trẻ tự lấy - tự cất - tự khám phá; giáo viên chuyển vai trò thành người thiết kế môi trường và đồng hành cùng trẻ |
| Nguyên tắc | An toàn - mở - linh hoạt - do trẻ làm ra và phản ánh văn hoá địa phương - tận dụng nguyên vật liệu sẵn có. Không mua sắm tốn kém, không trang trí phô trương để đối phó kiểm tra |
| Nội dung cốt lõi | - Khu vực tối thiểu: Khám phá khoa học (S) - Chế tạo, xây dựng, lắp ghép (T, E) - Nghệ thuật sáng tạo (A) - Toán và Thư viện (M) - Kho nguyên vật liệu mở: nắp chai, ống hút, que kem, hộp giấy, sỏi, hạt, vỏ ngao, tre nứa, vải vụn… phân loại theo rổ, dán ký hiệu bằng hình ảnh để trẻ tự lấy, tự cất - Môi trường ngoài lớp: vườn rau của bé, khu cát - nước, khu tái chế, góc thiên nhiên - Trưng bày quá trình chứ không chỉ sản phẩm đẹp: ảnh trẻ đang làm, bản vẽ nháp, sản phẩm chưa hoàn thiện, có tên trẻ, ngang tầm mắt trẻ - Khai thác vật liệu, nghề truyền thống, sản vật của địa phương làm học liệu |
| Cách làm | Bước 1: Quán triệt nguyên tắc, xem ảnh và video mẫu. Bước 2: Tham quan thực tế 01 lớp điểm. Bước 3: Mỗi tổ chọn 01 lớp, cả tổ cùng cải tạo trực tiếp trong 01 buổi. Bước 4: Các lớp còn lại tự làm, tổ trưởng nghiệm thu. |
| Sản phẩm | Sơ đồ bố trí lớp; ảnh trước - sau; danh mục kho nguyên vật liệu mở; Bộ tiêu chí đánh giá môi trường nhóm lớp dùng để các tổ chấm chéo |
| Thời lượng | 01 buổi lý thuyết và làm mẫu; 01 buổi thực hành tại lớp; 01 buổi chấm chéo |

Nhóm 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục từng độ tuổi theo hướng STEAM

Điều chỉnh quan trọng: Công văn 5385 yêu cầu STEAM/STEM thực hiện theo hướng tích hợp, không tổ chức thành hoạt động riêng. Vì vậy không thiết kế "tiết STEAM" hay "chủ đề STEAM" tách rời, mà tích hợp yếu tố STEAM vào các hoạt động vốn có: hoạt động chơi ở các góc, hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động lao động - trải nghiệm và sinh hoạt hằng ngày.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mỗi độ tuổi có 01 bộ kế hoạch giáo dục năm học thống nhất toàn trường, bám Chương trình giáo dục mầm non, có tích hợp yếu tố STEAM một cách tự nhiên |
| Nội dung cốt lõi | - Quy trình 4 cấp: Kế hoạch giáo dục năm - Kế hoạch chủ đề/tháng - Kế hoạch tuần - Kế hoạch ngày - Xác định mục tiêu theo độ tuổi (Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo 3-4; 4-5; 5-6 tuổi) bám 5 lĩnh vực phát triển của Chương trình giáo dục mầm non hiện hành - Tiếp cận sớm định hướng Chương trình thí điểm: chuyển trọng tâm từ trẻ "biết gì" sang trẻ "làm được gì" và "phản ứng thế nào" trước tình huống thực tế; lấy trục tình cảm - xã hội làm nền - Vận dụng quy trình thiết kế kỹ thuật 5 bước: Hỏi - Tưởng tượng - Lập kế hoạch - Thực hiện - Cải tiến và mô hình 5E, dùng như cách dẫn dắt trẻ trong hoạt động, không phải như một loại giáo án riêng - Ngân hàng ý tưởng tích hợp theo chủ đề (ví dụ: Làm cầu qua khe suối; Xe chạy bằng bóng bay; Ngôi nhà không dột; Máy tưới rau tự chế; Đèn ông sao), tận dụng bối cảnh nông thôn - miền núi Nghệ An - Nhà trường được tự chủ điều chỉnh thời lượng hoạt động theo nhịp sinh học của trẻ và điều kiện thực tế |
| Cách làm | Chia 4 nhóm theo độ tuổi, xây dựng trực tiếp trên file dùng chung ngay tại buổi tập huấn; báo cáo chéo; Hiệu trưởng duyệt; dùng chung toàn trường. Giáo viên chỉ điều chỉnh cho phù hợp lớp mình, không phải soạn lại từ đầu |
| Sản phẩm | 04 bộ kế hoạch giáo dục năm theo độ tuổi; mẫu khung kế hoạch tuần, ngày thống nhất; ngân hàng ít nhất 20 ý tưởng hoạt động tích hợp STEAM; 04 kế hoạch hoạt động minh hoạ |
| Thời lượng | 01 buổi khung và 01 buổi làm việc nhóm theo độ tuổi |

Nhóm 3. Tập huấn hồ sơ số, tuyệt đối không làm hồ sơ giấy

Điều chỉnh quan trọng: Theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ trường mầm non, hồ sơ điện tử được dùng thay hồ sơ giấy theo lộ trình, và việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ. Do đó: hệ thống chính thức là nền tảng của ngành (Cổng giáo dục số Nghệ An và các phần mềm quản lý trường học Sở đang triển khai, có tích hợp chữ ký số, xác thực điện tử); Google Drive, Google Tài liệu chỉ là kho học liệu và không gian làm việc phụ trợ, không được coi là hồ sơ điện tử hợp lệ thay thế hệ thống ngành. Việc cần làm ngay: liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để xin danh mục hồ sơ được số hoá và quy định chuẩn dữ liệu, làm căn cứ pháp lý cho Quy chế của nhà trường.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | 100% hồ sơ chuyên môn thuộc danh mục được phép số hoá được lập, lưu trữ, duyệt trên nền tảng số của ngành từ …/9/2026; không in ấn, không chép tay trùng lặp |
| Nội dung cốt lõi | Bước 1 - Pháp lý: đối chiếu Danh mục hồ sơ (Nhóm 0) với quy định của Sở để xác định rõ loại nào số hoá hoàn toàn, loại nào còn phải lưu bản giấy có ký, đóng dấu. Bước 2 - Hệ thống ngành: 100% cán bộ, giáo viên đăng nhập được Cổng giáo dục số Nghệ An; thành thạo các phân hệ quản lý trẻ, quản lý cán bộ giáo viên nhân viên, dữ liệu theo Thông tư 09, tuyển sinh trực tuyến; sử dụng chữ ký số nếu đã được cấp. Bước 3 - Không gian làm việc phụ trợ: cây thư mục Drive của trường theo cấu trúc thống nhất: NAM HOC 2026-2027 / [Tổ] / [Lớp] / 01_KH giáo dục / 02_Học liệu / 03_Theo dõi trẻ / 04_Tuyên truyền / 05_Hình ảnh hoạt động. - Quy tắc đặt tên file: Lop_LoaiHoSo_Thang_Nam (ví dụ: 5A1_KHTuan_T09_2026). - Phân quyền: giáo viên chỉnh sửa thư mục lớp mình; tổ trưởng xem toàn tổ; Ban giám hiệu toàn quyền. - Quy trình duyệt trên bản số: giáo viên nộp - tổ trưởng nhận xét bằng tính năng Nhận xét - Ban giám hiệu duyệt, ghi ngày duyệt - không in ra giấy. - Nguyên tắc "dữ liệu nhập một lần, dùng nhiều lần": mọi số liệu về trẻ, đội ngũ, cơ sở vật chất nhập một lần vào hệ thống, các báo cáo đều trích xuất từ đó. - Sao lưu: hệ thống ngành là bản gốc; sao lưu định kỳ hằng tháng ra ổ cứng của trường. |
| Sản phẩm | Danh mục hồ sơ số hoá đã đối chiếu quy định của Sở; Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ số của nhà trường; cây thư mục Drive đã tạo cho từng lớp; 100% giáo viên đăng nhập được hệ thống và nộp thử 01 file |
| Thời lượng | 01 buổi, trong đó ít nhất 90 phút thực hành trực tiếp |

Nhóm 4. Tập huấn 04 chuyên đề trọng tâm

| Chuyên đề | Trọng tâm triển khai | Sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| 1. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ | Đây là 01 trong 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Nội dung: kênh thông tin hai chiều với cha mẹ trẻ; đổi mới nội dung, hình thức họp phụ huynh; huy động phụ huynh tham gia hoạt động trải nghiệm cùng con (góp nguyên vật liệu, làm cùng trẻ); kết nối trạm y tế, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã; hướng dẫn cha mẹ cách đồng hành tại nhà | Kế hoạch phối hợp cả năm; bộ nội dung họp phụ huynh đầu năm; danh sách "phụ huynh đồng hành" từng lớp |
| 2. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm | Rà soát theo bộ tiêu chí; tổ chức hoạt động để trẻ được lựa chọn, được thử - sai - làm lại; giáo viên quan sát và ghi chép sự tiến bộ của từng trẻ thay vì áp đặt; tiếp cận cách đánh giá theo sự tiến bộ bằng hồ sơ cá nhân trẻ (lưu khoảnh khắc học tập, sản phẩm, tiến bộ về tình cảm - xã hội) thay cho đánh giá đồng loạt theo chuẩn | Bảng tự đánh giá theo tiêu chí của từng lớp; 01 hoạt động minh hoạ mỗi tổ; mẫu hồ sơ cá nhân trẻ |
| 3. Hỗ trợ trẻ 5 tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp lên lớp 1 | Công văn 5385 nhấn mạnh không dạy trước chương trình lớp Một. Nội dung: chuẩn bị tâm thế, kỹ năng tự phục vụ, chú ý có chủ định, làm quen chữ và số đúng mức độ của Chương trình giáo dục mầm non; phối hợp với trường tiểu học trên địa bàn; truyền thông cho cha mẹ trẻ để chấm dứt tình trạng cho con học trước | Kế hoạch chuyển tiếp khối 5 tuổi; nội dung tuyên truyền tới cha mẹ trẻ 5 tuổi; kế hoạch giao lưu với trường tiểu học |
| 4. "Xã giúp xã, trường giúp trường" | Gắn với mô hình chính quyền hai cấp: từ 15/8/2026 trường mầm non do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Nội dung: xác định thế mạnh của trường để hỗ trợ đơn vị bạn và nội dung cần được hỗ trợ; hình thức: sinh hoạt chuyên môn liên trường, dự giờ chéo, chia sẻ kho học liệu số dùng chung - cách hỗ trợ ít tốn kém và hiệu quả nhất | Biên bản phân công hỗ trợ, kết nghĩa; lịch sinh hoạt chuyên môn liên trường theo học kỳ; thư mục học liệu dùng chung liên trường |

Cách làm chung: mỗi chuyên đề gồm quán triệt tinh gọn 20 phút; 01 hoạt động minh hoạ hoặc tình huống thảo luận 30 phút; thống nhất cách làm và ra sản phẩm 25 phút. Không tổ chức thành hội thi, không yêu cầu báo cáo giấy.

Nhóm 5. Tập huấn công tác tuyên truyền

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Mỗi lớp có 01 kênh tuyên truyền hoạt động đều; mỗi tháng nhà trường có ít nhất …… tin, bài |
| Nội dung cốt lõi | - Góc tuyên truyền tại lớp: nội dung ngắn, hình ảnh lớn, thay theo chủ đề, tháng - Kênh số: nhóm Zalo lớp, fanpage, website trường - quy định giờ đăng, người duyệt - Nội dung trọng tâm năm học: không dạy trước chương trình lớp Một; phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; an toàn thực phẩm; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi; hướng dẫn cha mẹ cho trẻ dùng thiết bị số an toàn, có trách nhiệm - Kỹ năng viết tin ngắn (Ai - Việc gì - Khi nào - Ở đâu - Ý nghĩa gì), độ dài 150-250 chữ - Kỹ năng chụp ảnh hoạt động: bắt khoảnh khắc trẻ đang làm, đủ sáng, hạn chế ảnh xếp hàng chụp tập thể - Quy tắc bắt buộc: có văn bản đồng ý của cha mẹ trẻ về sử dụng hình ảnh; không đăng thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại, hoàn cảnh gia đình); không đăng ảnh trẻ trong tình huống nhạy cảm |
| Sản phẩm | Kế hoạch tuyên truyền năm học; mẫu phiếu xin ý kiến cha mẹ trẻ về sử dụng hình ảnh; 01 tin bài mẫu mỗi tổ; khung nội dung góc tuyên truyền theo các chủ đề |
| Thời lượng | 01 buổi, ghép với phần thiết kế poster ở Nhóm 6 |

Nhóm 6. Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin - trí tuệ nhân tạo

Nguyên tắc tổ chức: Nội dung này trực tiếp thực hiện yêu cầu của Công văn 5385 về ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời là minh chứng cho tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tổ chức theo phương châm: máy trước - lời sau; làm mẫu từng bước - học viên làm theo ngay - ai xong trước kèm người bên cạnh. Chuẩn bị bắt buộc: mỗi giáo viên mang 01 điện thoại thông minh và 01 máy tính (tối thiểu 1 máy cho 2 người), đã đăng nhập sẵn tài khoản Gmail và nhớ mật khẩu trước buổi học.

| TT | Nội dung | Ứng dụng vào việc gì | Sản phẩm ra khỏi buổi học |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Google Biểu mẫu (Google Forms) thu thập thông tin phụ huynh | Phiếu thông tin trẻ đầu năm, khảo sát nhu cầu cha mẹ trẻ, đăng ký bán trú, phiếu xin ý kiến về sử dụng hình ảnh trẻ, điểm danh sự kiện | Mỗi lớp 01 biểu mẫu chạy được, kèm mã QR và bảng tổng hợp tự động |
| 6.2 | Tạo truyện tranh (Story book) bằng Gemini | Truyện kể theo chủ đề, truyện giáo dục kỹ năng: rửa tay, an toàn giao thông, không đi theo người lạ, phòng tránh xâm hại | Mỗi giáo viên 01 truyện tranh theo chủ đề tháng 9 |
| 6.3 | Tạo nhạc cho bài hát bằng Suno | Phổ nhạc thơ, lời tự sáng tác theo chủ đề; nhạc nền hoạt động; bài hát riêng của lớp | Mỗi tổ 01 bài hát chủ đề có file nhạc |
| 6.4 | Thiết kế poster bằng Canva, tích hợp mã QR | Poster thông tin giáo viên lớp, bảng danh sách trẻ đầu năm, biển tên khu vực chơi, nội dung góc tuyên truyền | Mỗi lớp 01 poster giáo viên và 01 bảng danh sách trẻ, có QR dẫn tới nhóm Zalo hoặc biểu mẫu lớp |
| 6.5 | Tạo bài trình chiếu bằng trí tuệ nhân tạo và PowerPoint | Nội dung họp phụ huynh, báo cáo chuyên đề, học liệu trình chiếu | Mỗi tổ 01 bài trình chiếu họp phụ huynh đầu năm |
| 6.6 | Tạo trợ lý riêng hỗ trợ soạn bài trên Gemini (Gem) | Trợ lý được nạp sẵn Chương trình giáo dục mầm non và khung kế hoạch của trường, gợi ý mục tiêu, hoạt động, câu hỏi mở đúng độ tuổi; giáo viên vẫn là người quyết định cuối cùng | 01 trợ lý dùng chung toàn trường và hướng dẫn sử dụng 1 trang |

Năm nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (phổ biến bắt buộc trước khi thực hành):

1. Không nhập thông tin cá nhân của trẻ và gia đình (họ tên đầy đủ kèm địa chỉ, số điện thoại, tình trạng sức khoẻ, hoàn cảnh) vào bất kỳ công cụ trí tuệ nhân tạo nào.

2. Không tải ảnh thật của trẻ lên công cụ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa hoặc tạo hình.

3. Sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra phải được giáo viên đọc, duyệt, chỉnh sửa trước khi dùng với trẻ (kiểm tra tính chính xác, phù hợp lứa tuổi, thuần phong mỹ tục).

4. Ưu tiên tài khoản miễn phí; không tự ý mua gói trả phí bằng kinh phí nhà trường khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng.

5. Trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ giáo viên, không thay thế sự tương tác trực tiếp giữa cô và trẻ; hạn chế tối đa cho trẻ tiếp xúc màn hình.

V. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC

1. Mô hình 3 vòng lan toả

Vòng 1 - Cốt cán: Ban giám hiệu, 04 tổ trưởng và giáo viên giỏi công nghệ thông tin, tập huấn nội bộ đi trước 01 tuần.

Vòng 2 - Đại trà: toàn thể giáo viên theo tổ, trong đợt tập trung tháng 8/2026.

Vòng 3 - Tại lớp: kèm cặp 1-1, áp dụng và duy trì cả năm học.

2. Phân đợt

| Đợt | Thời gian | Nội dung | Hình thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Đợt 0 - Chuẩn bị | Tuần …/8/2026 | Quán triệt Công văn 5385; rà soát cắt giảm hồ sơ (Nhóm 0); tập huấn cốt cán; chuẩn bị tài khoản, thiết bị, lớp điểm | Nhóm nhỏ |
| Đợt 1 - Tập trung | …/8 - …/8/2026 (05 buổi) | Toàn bộ Nhóm 1 đến Nhóm 6 | Tập trung và thực hành |
| Đợt 2 - Áp dụng | 9/2026 - 10/2026 | Hoàn thiện môi trường lớp, kế hoạch giáo dục, hồ sơ số; nghiệm thu sản phẩm | Tại tổ, tại lớp |
| Đợt 3 - Duy trì | 11/2026 - 5/2027 | Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề hằng tháng; liên trường; sơ kết, tổng kết | Định kỳ |

3. Nguyên tắc điều hành mỗi buổi tập huấn

Kiểm tra sự chuẩn bị (5 phút) - Nêu sản phẩm cần đạt (5 phút) - Làm mẫu từng bước (20 phút) - Học viên thực hành, cốt cán đi hỗ trợ (60 phút) - Trưng bày, nhận xét chéo (20 phút) - Chốt và giao việc (10 phút).

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

| TT | Người, bộ phận | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đồng chí Huyền - Phó Hiệu trưởng chuyên môn | Chủ trì xây dựng, triển khai toàn bộ Phương án; quán triệt Công văn 5385; báo cáo Nhóm 0, 1, 2, 4; điều hành thảo luận và thống nhất; nghiệm thu sản phẩm |
| 2 | Hiệu trưởng | Phê duyệt Phương án, Danh mục hồ sơ, Quy chế hồ sơ số, kinh phí; chỉ đạo chung; báo cáo Ủy ban nhân dân xã |
| 3 | Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng | Phối hợp chuyên đề 1 (gia đình - y tế - cộng đồng); an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích |
| 4 | Đồng chí ……… (phụ trách công nghệ thông tin) | Báo cáo viên Nhóm 3 và Nhóm 6; liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo xin quy định hồ sơ điện tử; quản trị tài khoản Cổng giáo dục số; xử lý sự cố kỹ thuật; quản trị nhóm Zalo hỗ trợ |
| 5 | 04 Tổ trưởng chuyên môn | Cốt cán; điều hành nhóm thực hành theo độ tuổi; kèm cặp giáo viên yếu; nghiệm thu sản phẩm của tổ |
| 6 | Đồng chí ……… (Thư ký) | Ghi biên bản; tổng hợp ý kiến; lưu sản phẩm lên hệ thống |
| 7 | Kế toán - Văn phòng | Dự trù kinh phí; chuẩn bị hội trường, thiết bị, tài liệu |

VII. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

| Nhóm điều kiện | Yêu cầu cụ thể |
| --- | --- |
| Thiết bị | Máy chiếu hoặc màn hình lớn; loa; ổ cắm điện đủ dùng; tối thiểu 01 máy tính cho 2 học viên; 100% giáo viên có điện thoại thông minh |
| Hạ tầng mạng | Wifi chịu tải ít nhất …… thiết bị đồng thời. Bắt buộc có phương án 2: phát 4G từ điện thoại của cốt cán, chia theo nhóm |
| Tài khoản | 100% giáo viên có Gmail và nhớ mật khẩu (rà soát trước 03 ngày); tài khoản Cổng giáo dục số Nghệ An; chữ ký số nếu đã được cấp; tài khoản Canva, Suno đăng nhập bằng Google |
| Học liệu | Tài liệu hướng dẫn 1 trang cho mỗi công cụ, có ảnh chụp màn hình; video quay lại toàn bộ thao tác lưu trên Drive để giáo viên xem lại; kho ảnh mẫu môi trường lớp |
| Kinh phí | Nguyên vật liệu làm môi trường lớp; in ấn; nước uống; hỗ trợ báo cáo viên nếu mời ngoài. Ưu tiên tận dụng nguồn sẵn có, không phát sinh chi phí lớn |

VIII. DỰ KIẾN KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

| Khó khăn dự kiến | Phương án xử lý |
| --- | --- |
| Giáo viên lớn tuổi ngại, yếu công nghệ thông tin | Ghép cặp 1 cốt cán - 1 giáo viên ngay từ đầu buổi; tài liệu từng bước có ảnh; quay video xem lại; chỉ bắt buộc thành thạo 4/6 kỹ năng, phần còn lại khuyến khích |
| Mạng yếu, mất mạng giữa buổi | Phát 4G dự phòng; chuẩn bị sẵn bản demo ngoại tuyến; đảo sang nội dung không cần mạng (môi trường lớp, chuyên đề) |
| Chưa có quy định của Sở về hồ sơ điện tử | Làm trước phần rà soát, cắt giảm hồ sơ (Nhóm 0) và phần thao tác trên Cổng giáo dục số; tạm chưa ban hành Quy chế hồ sơ số cho tới khi có hướng dẫn; giữ nguyên bản giấy với hồ sơ pháp lý bắt buộc |
| Tâm lý lo "bỏ hồ sơ giấy sẽ khó khi thanh tra, kiểm tra" | Giải thích rõ: Công văn 5385 yêu cầu chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu, công tác thanh tra, kiểm tra cũng chuyển theo hướng này; ban hành Danh mục hồ sơ có chữ ký Hiệu trưởng để giáo viên yên tâm; sao lưu định kỳ |
| Hiểu sai STEAM thành phải dạy tiết riêng, mua đồ dùng đắt tiền | Quán triệt ngay từ buổi đầu: tích hợp, không tổ chức riêng; ưu tiên nguyên vật liệu tái chế, sẵn có tại địa phương |
| Công cụ trí tuệ nhân tạo đổi giao diện, giới hạn lượt dùng miễn phí | Hướng dẫn theo nguyên lý thao tác, không phụ thuộc vị trí nút; thực hành nhóm 2-3 người trên 1 tài khoản; chuẩn bị công cụ thay thế tương đương |
| Quá tải đầu năm học | Giãn theo 3 đợt; đợt tập trung chỉ làm khung và mẫu, hoàn thiện chuyển sang sinh hoạt tổ tháng 9, tháng 10 |
| Làm hình thức, làm xong để đấy | Gắn với nghiệm thu sản phẩm và minh chứng đánh giá Chuẩn nghề nghiệp; công khai sản phẩm các lớp để đối chiếu |

IX. SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Danh mục sản phẩm

| TT | Sản phẩm | Đơn vị thực hiện | Hạn nộp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục hồ sơ năm học 2026-2027 (đã cắt giảm), Hiệu trưởng ký | Ban giám hiệu | …/8/2026 |
| 2 | Sơ đồ và ảnh trước, sau môi trường nhóm lớp | Từng lớp | …/9/2026 |
| 3 | 04 bộ kế hoạch giáo dục năm theo độ tuổi | 04 tổ chuyên môn | …/9/2026 |
| 4 | Ngân hàng ít nhất 20 ý tưởng hoạt động tích hợp STEAM | Toàn trường | …/9/2026 |
| 5 | Quy chế hồ sơ số và cây thư mục | Công nghệ thông tin và Ban giám hiệu | …/9/2026 |
| 6 | Kế hoạch 04 chuyên đề | Đồng chí Huyền | …/9/2026 |
| 7 | Kế hoạch tuyên truyền và mẫu phiếu xin ý kiến về hình ảnh trẻ | Đồng chí Huyền | …/8/2026 |
| 8 | Biểu mẫu Google Forms và mã QR của từng lớp | Từng lớp | Ngay trong buổi |
| 9 | Truyện tranh, bài hát, poster giáo viên, danh sách trẻ có QR | Giáo viên, tổ | Ngay trong buổi |
| 10 | Trợ lý trí tuệ nhân tạo soạn bài dùng chung và hướng dẫn 1 trang | Đồng chí phụ trách công nghệ thông tin | …/8/2026 |

2. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành

| Mức | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Tốt | Nộp đủ 100% sản phẩm, đúng hạn, chất lượng dùng được ngay; sử dụng thành thạo ít nhất 5/6 công cụ; hồ sơ số đầy đủ, khoa học; môi trường lớp đạt từ 90% tiêu chí trở lên |
| Khá | Nộp đủ sản phẩm, có không quá 02 nội dung cần chỉnh sửa; sử dụng được 4/6 công cụ; môi trường lớp đạt từ 75% tiêu chí |
| Đạt | Nộp đủ sản phẩm bắt buộc; sử dụng được ít nhất 3/6 công cụ với sự hỗ trợ; môi trường lớp đạt từ 60% tiêu chí |
| Chưa đạt | Thiếu sản phẩm bắt buộc hoặc không thực hiện chuyển đổi hồ sơ số |

3. Hình thức kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra hồ sơ trên hệ thống: định kỳ ngày 25 hằng tháng, kiểm tra trên bản số, không yêu cầu nộp bản in.

- Dự giờ hoạt động có tích hợp yếu tố STEAM: 02 hoạt động mỗi giáo viên trong một năm học.

- Chấm chéo môi trường nhóm lớp giữa các tổ: tháng 10/2026 và tháng 3/2027.

- Sơ kết việc thực hiện Phương án: tháng 01/2027. Tổng kết: tháng 5/2027.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH CHI TIẾT

A. LỊCH ĐỢT TẬP HUẤN TẬP TRUNG (05 BUỔI, THÁNG 8/2026)

Thời gian mỗi buổi: 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 (sáng) hoặc 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (chiều), điều chỉnh theo lịch của nhà trường.

Buổi 1. Quán triệt văn bản mới và rà soát, cắt giảm hồ sơ

Ngày …/8/2026. Địa điểm: Phòng hội đồng. Chủ trì: Đồng chí Huyền.

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 phút | Khai mạc, nêu mục tiêu đợt tập huấn | Hiệu trưởng | Bài phát biểu |
| 40 phút | Quán triệt 06 điểm mới của văn bản năm 2026 (Công văn 5385; Thông tư 51/2026; Thông tư 28/2026; Chương trình giáo dục mầm non thí điểm) | Đồng chí Huyền | Slide 12-15 trang |
| 45 phút | Rà soát hồ sơ: các tổ liệt kê toàn bộ sổ sách, biểu mẫu đang phải làm, đối chiếu Điều 21 Điều lệ, phân loại GIỮ - GỘP - BỎ | 04 tổ làm việc nhóm | Bảng rà soát in sẵn khổ A3, bút dạ |
| 30 phút | Các tổ báo cáo; thống nhất Danh mục hồ sơ năm học | Toàn thể | Máy chiếu |
| 20 phút | Phổ biến kế hoạch 05 buổi; kiểm tra tài khoản Gmail của 100% giáo viên | Đồng chí phụ trách công nghệ thông tin | Danh sách điểm danh tài khoản |
| 20 phút | Giao việc, giải đáp | Đồng chí Huyền |  |

Sản phẩm buổi 1: Bảng rà soát GIỮ/GỘP/BỎ; dự thảo Danh mục hồ sơ; danh sách giáo viên chưa đăng nhập được Gmail để xử lý riêng trước buổi 4.

Buổi 2. Môi trường nhóm lớp theo hướng STEAM

Ngày …/8/2026. Địa điểm: Phòng hội đồng và lớp điểm. Chủ trì: Đồng chí Huyền.

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 10 phút | Nhắc lại nguyên tắc: tích hợp, không tổ chức riêng; không mua sắm tốn kém | Đồng chí Huyền |
| 40 phút | Báo cáo: nguyên tắc thiết kế môi trường mở; 04 khu vực S - T/E - A - M; nguyên vật liệu mở; trưng bày quá trình | Đồng chí Huyền |
| 30 phút | Tham quan lớp điểm, giáo viên lớp điểm thuyết minh cách bố trí và cách trẻ sử dụng | Tổ trưởng và giáo viên lớp điểm |
| 60 phút | Thực hành: mỗi tổ cải tạo 01 lớp được phân công | 04 tổ |
| 30 phút | Trưng bày, nhận xét chéo theo Bộ tiêu chí đánh giá môi trường | Toàn thể |
| 20 phút | Thống nhất Bộ tiêu chí; giao lịch hoàn thiện các lớp còn lại | Đồng chí Huyền |

Sản phẩm buổi 2: 04 lớp mẫu hoàn thành; Bộ tiêu chí đánh giá môi trường nhóm lớp; ảnh trước - sau.

Buổi 3. Kế hoạch giáo dục từng độ tuổi và 04 chuyên đề

Ngày …/8/2026. Chủ trì: Đồng chí Huyền.

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 30 phút | Khung xây dựng kế hoạch giáo dục 4 cấp (năm - chủ đề/tháng - tuần - ngày); cách tích hợp STEAM vào hoạt động vốn có; quy trình 5 bước và mô hình 5E | Đồng chí Huyền |
| 20 phút | Định hướng Chương trình giáo dục mầm non thí điểm: từ trẻ "biết gì" sang trẻ "làm được gì"; trục tình cảm - xã hội; đánh giá theo sự tiến bộ | Đồng chí Huyền |
| 70 phút | Làm việc nhóm theo 04 độ tuổi: xây dựng kế hoạch giáo dục năm trên file dùng chung và góp ý tưởng vào ngân hàng hoạt động tích hợp | 04 tổ và tổ trưởng |
| 30 phút | Báo cáo chéo giữa các nhóm, góp ý | Toàn thể |
| 40 phút | 04 chuyên đề, mỗi chuyên đề 10 phút: trọng tâm, việc phải làm, sản phẩm | Đồng chí Huyền và Phó Hiệu trưởng nuôi dưỡng |
| 20 phút | Chốt phân công hoàn thiện | Đồng chí Huyền |

Sản phẩm buổi 3: 04 bộ khung kế hoạch giáo dục năm; ngân hàng ít nhất 20 ý tưởng; phân công triển khai 04 chuyên đề.

Buổi 4. Hồ sơ số, Google Biểu mẫu, Canva và mã QR

Ngày …/8/2026. Buổi thực hành máy, yêu cầu mang máy tính và điện thoại. Chủ trì: Đồng chí phụ trách công nghệ thông tin, Đồng chí Huyền điều phối.

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 10 phút | Kiểm tra thiết bị, chia cặp cốt cán - giáo viên; phổ biến phương án dự phòng 4G | Công nghệ thông tin |
| 15 phút | Quán triệt: hệ thống chính thức là Cổng giáo dục số Nghệ An; Drive chỉ là kho học liệu phụ trợ; nguyên tắc "dữ liệu nhập một lần, dùng nhiều lần" | Đồng chí Huyền |
| 35 phút | Thực hành 1: đăng nhập Cổng giáo dục số, thao tác các phân hệ đang dùng; cấu trúc cây thư mục Drive; quy tắc đặt tên file; quy trình nộp - nhận xét - duyệt trên bản số | Công nghệ thông tin |
| 45 phút | Thực hành 2 - Google Biểu mẫu: tạo phiếu thông tin trẻ đầu năm, cài đặt, gửi thử, xem bảng tổng hợp tự động, tạo mã QR | Công nghệ thông tin |
| 45 phút | Thực hành 3 - Canva: thiết kế poster thông tin giáo viên lớp và bảng danh sách trẻ, chèn mã QR, tải file in | Công nghệ thông tin |
| 20 phút | Trưng bày sản phẩm; hỗ trợ giáo viên chưa hoàn thành | Cốt cán |
| 10 phút | Giao việc: hoàn thiện biểu mẫu và poster của lớp trước ngày …/8 | Đồng chí Huyền |

Sản phẩm buổi 4: mỗi lớp 01 biểu mẫu kèm mã QR, 01 poster giáo viên, 01 bảng danh sách trẻ.

Buổi 5. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chuyên môn, tuyên truyền, thảo luận và thống nhất

Ngày …/8/2026. Buổi thực hành máy. Chủ trì: Đồng chí phụ trách công nghệ thông tin và Đồng chí Huyền.

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 10 phút | Phổ biến 05 nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn (bắt buộc, trước khi thực hành) | Đồng chí Huyền |
| 35 phút | Gemini - Story book: tạo truyện tranh theo chủ đề tháng 9 | Công nghệ thông tin |
| 30 phút | Suno: phổ nhạc cho lời bài hát, bài thơ chủ đề | Công nghệ thông tin |
| 30 phút | Trí tuệ nhân tạo và PowerPoint: tạo bài trình chiếu họp phụ huynh đầu năm | Công nghệ thông tin |
| 30 phút | Gem trên Gemini: tạo trợ lý soạn kế hoạch giáo dục dùng chung của trường | Công nghệ thông tin |
| 25 phút | Công tác tuyên truyền: nội dung trọng tâm năm học; kỹ năng viết tin, chụp ảnh; quy tắc bảo vệ hình ảnh và thông tin của trẻ | Đồng chí Huyền |
| 40 phút | Thảo luận, thống nhất (mục 4 chương trình hội nghị) | Đồng chí Huyền chủ trì |
| 20 phút | Kết luận, ký cam kết thực hiện, bế mạc | Hiệu trưởng |

Sản phẩm buổi 5: truyện tranh, bài hát, bài trình chiếu, trợ lý trí tuệ nhân tạo dùng chung; Biên bản thống nhất có chữ ký toàn thể.

B. LỘ TRÌNH CẢ NĂM HỌC 2026 - 2027

| Tháng | Nội dung trọng tâm | Sản phẩm, kết quả | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/2026 | Rà soát cắt giảm hồ sơ; 05 buổi tập huấn tập trung; hoàn thiện môi trường lớp | Danh mục hồ sơ; sản phẩm 05 buổi; các lớp sẵn sàng đón trẻ | Đồng chí Huyền |
| 9/2026 | Khai giảng; áp dụng kế hoạch giáo dục mới; họp phụ huynh đầu năm (dùng bài trình chiếu, biểu mẫu, poster QR đã làm); chuyển hoàn toàn sang hồ sơ số | 100% lớp nộp hồ sơ trên bản số; biên bản họp phụ huynh; danh sách "phụ huynh đồng hành" | Tổ trưởng |
| 10/2026 | Chấm chéo môi trường nhóm lớp lần 1; sinh hoạt chuyên môn chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm; bắt đầu hồ sơ cá nhân trẻ | Kết quả chấm chéo; 04 hoạt động minh hoạ | Đồng chí Huyền và tổ trưởng |
| 11/2026 | Chuyên đề Phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng; hoạt động trải nghiệm có phụ huynh tham gia; kỷ niệm ngày 20/11 | 01 hoạt động trải nghiệm mỗi khối có phụ huynh tham gia | Phó Hiệu trưởng nuôi dưỡng |
| 12/2026 | Chuyên đề Hỗ trợ trẻ 5 tuổi chuyển tiếp; tuyên truyền không dạy trước chương trình lớp 1; rà soát phổ cập giáo dục mầm non | Kế hoạch chuyển tiếp khối 5 tuổi; bài tuyên truyền gửi phụ huynh | Tổ trưởng khối 5 tuổi |
| 01/2027 | Sơ kết học kỳ I; đánh giá việc thực hiện hồ sơ số; bổ sung ngân hàng ý tưởng | Báo cáo sơ kết; điều chỉnh Phương án | Đồng chí Huyền |
| 02/2027 | Chuyên đề "Xã giúp xã, trường giúp trường": sinh hoạt chuyên môn liên trường lần 1; chia sẻ kho học liệu số | Biên bản liên trường; thư mục học liệu dùng chung | Hiệu trưởng và Đồng chí Huyền |
| 3/2027 | Chấm chéo môi trường lần 2; giao lưu với trường tiểu học cho trẻ 5 tuổi; bồi dưỡng công nghệ thông tin vòng 2 | Kết quả chấm chéo; buổi giao lưu; 100% giáo viên đạt ít nhất 4/6 kỹ năng | Đồng chí Huyền |
| 4/2027 | Rà soát minh chứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; hoàn thiện hồ sơ cá nhân trẻ | Bộ minh chứng của từng giáo viên | Tổ trưởng |
| 5/2027 | Tổng kết; đánh giá sự phát triển của trẻ cuối năm; bàn giao trẻ 5 tuổi cho tiểu học; đề xuất năm học sau | Báo cáo tổng kết; hồ sơ bàn giao trẻ | Đồng chí Huyền |

C. BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT

| TT | Công việc | Người chủ trì | Người phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xin quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về hồ sơ điện tử, chuẩn dữ liệu | Hiệu trưởng | Công nghệ thông tin | Trước …/8/2026 |
| 2 | Rà soát, cắt giảm hồ sơ; trình ban hành Danh mục hồ sơ năm học | Đồng chí Huyền | 04 tổ trưởng | …/8/2026 |
| 3 | Rà soát tài khoản Gmail, thiết bị của 100% giáo viên | Công nghệ thông tin | Tổ trưởng | Trước buổi 1 ba ngày |
| 4 | Chuẩn bị lớp điểm về môi trường | Tổ trưởng ……… | Giáo viên lớp ……… | Trước buổi 2 |
| 5 | Soạn tài liệu 1 trang cho 06 công cụ và quay video hướng dẫn | Công nghệ thông tin |  | Trước buổi 4 |
| 6 | Soạn slide quán triệt văn bản và 04 chuyên đề | Đồng chí Huyền |  | Trước buổi 1 |
| 7 | Tạo cây thư mục Drive cho toàn bộ lớp, phân quyền | Công nghệ thông tin |  | Trước buổi 4 |
| 8 | Tạo trợ lý trí tuệ nhân tạo soạn bài dùng chung | Công nghệ thông tin | Đồng chí Huyền | Trước buổi 5 |
| 9 | Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá môi trường nhóm lớp | Đồng chí Huyền | 04 tổ trưởng | Buổi 2 |
| 10 | Soạn mẫu phiếu xin ý kiến cha mẹ trẻ về sử dụng hình ảnh | Đồng chí Huyền | Thư ký | …/8/2026 |
| 11 | Dự trù, thanh quyết toán kinh phí | Kế toán | Văn phòng | …/8/2026 |
| 12 | Nghiệm thu sản phẩm, tổng hợp báo cáo | Đồng chí Huyền | Thư ký | …/9/2026 |

D. DỰ TRÙ KINH PHÍ

| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | In tài liệu hướng dẫn (06 công cụ x ……… bộ) | Bộ |  |  |  |
| 2 | Giấy A0, A3, bút dạ, giấy màu phục vụ làm việc nhóm | Bộ |  |  |  |
| 3 | Nguyên vật liệu bổ sung cho môi trường nhóm lớp (rổ đựng, giá kệ, keo, dây…) | Lớp |  |  |  |
| 4 | In poster, bảng danh sách trẻ có mã QR | Tờ |  |  |  |
| 5 | Nước uống phục vụ 05 buổi | Buổi | 05 |  |  |
| 6 | Hỗ trợ báo cáo viên (nếu mời ngoài) | Buổi |  |  |  |
| 7 | Chi phí phát sinh (dự phòng 10%) |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |

Nguồn kinh phí: Chi thường xuyên của nhà trường năm 2026 và nguồn xã hội hoá hợp pháp (nếu có).

Nguyên tắc: ưu tiên tận dụng nguyên vật liệu tái chế, sẵn có tại địa phương; không mua sắm đồ dùng đắt tiền để trang trí.

E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU HỒ SƠ

| Nội dung | Tần suất | Người thực hiện | Nơi nhận, nơi lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo kết quả đợt tập huấn tập trung | 01 lần | Đồng chí Huyền | Hiệu trưởng; báo cáo Ủy ban nhân dân xã và Phòng Văn hoá - Xã hội theo yêu cầu |
| Kiểm tra hồ sơ trên hệ thống số | Ngày 25 hằng tháng | Tổ trưởng | Đồng chí Huyền |
| Báo cáo tiến độ thực hiện Phương án | Cuối mỗi tháng, trong họp hội đồng | Đồng chí Huyền | Hội đồng trường |
| Báo cáo sơ kết học kỳ I | Tháng 01/2027 | Đồng chí Huyền | Hiệu trưởng |
| Báo cáo tổng kết năm học | Tháng 5/2027 | Đồng chí Huyền | Hiệu trưởng |

Lưu ý theo Công văn 5385: báo cáo trích xuất từ dữ liệu đã có trên hệ thống, không lập thêm biểu mẫu riêng, không yêu cầu giáo viên nộp bản in.

PHẦN THỨ BA: KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH

Cách dùng phần này: Phần chữ in nghiêng đặt trong ngoặc kép là lời dẫn mẫu, có thể đọc gần như nguyên văn hoặc diễn đạt lại theo cách của người trình bày. Phần còn lại là hướng dẫn thao tác.

A. KỊCH BẢN TRÌNH BÀY MỤC 3 TẠI HỘI NGHỊ (45 PHÚT)

A1. Chuẩn bị trước khi lên trình bày

- Slide 12-15 trang, không quá 5 dòng mỗi trang, cỡ chữ từ 24 trở lên.

- Bản in Danh mục hồ sơ theo Điều 21 Điều lệ, phát mỗi tổ 01 bản.

- Bảng rà soát GIỮ/GỘP/BỎ khổ A3, 04 bản và bút dạ.

- Ảnh mẫu môi trường nhóm lớp, 10-12 ảnh, chiếu chứ không in.

- Máy chiếu đã thử, file đã mở sẵn.

- 01 sản phẩm trí tuệ nhân tạo làm sẵn: 01 truyện tranh và 01 bài hát của trường. Đây là phần gây hứng thú mạnh nhất, để dành mở đầu phần công nghệ thông tin.

A2. Mở đầu, đặt vấn đề (4 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Kính thưa đồng chí Hiệu trưởng, thưa toàn thể hội nghị.

Trước khi đi vào nội dung, tôi xin thông tin để cả hội nghị nắm: cách đây đúng hai ngày, ngày 12 tháng 8 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5385 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026 - 2027. Cùng với đó, từ ngày mai - ngày 15 tháng 8 - Thông tư 51 năm 2026 có hiệu lực, trường mầm non chuyển về do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Tôi nói điều này ngay từ đầu vì có những nội dung trong đề cương chúng ta chuẩn bị từ trước cần phải điều chỉnh cho đúng với văn bản mới. Tôi sẽ nêu rõ chỗ nào phải điều chỉnh.

Nội dung tôi trình bày hôm nay gồm 6 phần, và tôi xin phép thêm một phần đứng trước tất cả - đó là rà soát, cắt giảm hồ sơ sổ sách. Bởi vì đây là việc Bộ yêu cầu có mốc thời gian cứng, và tôi tin đây cũng là việc các cô mong nhất."

Chiếu slide "06 điểm mới phải quán triệt".

A3. Quán triệt 06 điểm mới (10 phút)

Trình bày lần lượt, mỗi điểm khoảng 1 phút 30 giây, luôn nói theo công thức: Văn bản nói gì - Ta phải đổi cái gì.

[Điểm mới 1 - STEAM tích hợp]

"Công văn 5385 ghi rất rõ: STEAM, STEM thực hiện theo hướng tích hợp, không tổ chức thành hoạt động riêng. Nghĩa là từ năm học này, chúng ta không xếp “tiết STEAM” trên thời khoá biểu nữa. STEAM nằm trong giờ chơi ở các góc, trong hoạt động ngoài trời, trong hoạt động học bình thường. Cô nào đang lo phải soạn thêm một loại giáo án nữa thì yên tâm - ngược lại, chúng ta bỏ bớt."

[Điểm mới 2 - Không phát sinh hồ sơ]

"Từ học kỳ I năm học này, tuyệt đối không phát sinh hồ sơ ngoài quy định của Bộ. Cắt giảm triệt để sổ sách, báo cáo trùng lặp, hình thức. Đây là câu chữ của Bộ, không phải tôi nói. Nên việc đầu tiên hôm nay chúng ta làm là ngồi rà lại xem hiện nay các cô đang phải làm những sổ gì, cái nào bỏ được thì bỏ."

[Điểm mới 3 - Quản trị dựa trên dữ liệu]

"Bộ yêu cầu chuyển từ quản lý theo hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, với nguyên tắc “dữ liệu nhập một lần, dùng nhiều lần”. Nghĩa là số liệu về trẻ, về đội ngũ nhập một lần vào hệ thống, sau đó báo cáo nào cần thì trích ra, không bắt các cô kê khai lại từ đầu cho từng báo cáo như trước nữa."

[Điểm mới 4 - Hồ sơ điện tử do Sở quy định]

"Đây là điểm tôi phải nói thật rõ để tránh làm sai. Điều 21 Điều lệ trường mầm non quy định: hồ sơ điện tử thay hồ sơ giấy theo lộ trình, và việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn dữ liệu của Bộ. Vậy nên hệ thống chính thức của chúng ta là Cổng giáo dục số Nghệ An và các phần mềm ngành đang triển khai, chứ không phải Google Drive. Drive chúng ta vẫn dùng, nhưng chỉ để làm kho học liệu và chỗ làm việc chung, không thay được hồ sơ của ngành. Tôi đề nghị đồng chí Hiệu trưởng cho phép tôi và đồng chí phụ trách công nghệ liên hệ Sở để xin văn bản quy định cụ thể trước khi ta ban hành quy chế."

[Điểm mới 5 - Ủy ban nhân dân xã quản lý]

"Từ ngày 15 tháng 8 này, trường ta do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, Phòng Văn hoá - Xã hội tham mưu. Kế hoạch, báo cáo của trường sẽ trình theo đầu mối mới. Đây cũng là lý do phong trào “Xã giúp xã, trường giúp trường” năm nay rất đúng thời điểm."

[Điểm mới 6 - Chuẩn nghề nghiệp mới]

"Thông tư 28 năm 2026 quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, trong đó có tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ. Cho nên phần tập huấn công nghệ thông tin hôm nay không phải là việc làm thêm - nó chính là minh chứng để các cô đánh giá chuẩn nghề nghiệp cuối năm."

[Chốt phần này]

"Sáu điểm trên, tôi tóm lại một câu: năm nay Bộ yêu cầu làm ít hồ sơ hơn, nhưng làm thật hơn. Và đó cũng là tinh thần của toàn bộ kế hoạch tôi trình bày sau đây."

A4. Rà soát, cắt giảm hồ sơ (5 phút)

Chiếu slide danh mục hồ sơ theo Điều 21 Điều lệ trường mầm non.

[Đồng chí Huyền]

"Các cô nhìn dòng cuối cùng: hồ sơ của giáo viên chỉ có ba loại. Ngoài ba loại này, nếu lâu nay tổ hoặc trường có yêu cầu thêm sổ gì, biểu mẫu gì - chúng ta rà lại và bỏ. Tôi đề nghị mỗi tổ nhận một bảng A3, ghi hết ra những gì các cô đang phải làm, rồi ta cùng phân loại: giữ - gộp - bỏ. Kết quả sẽ thành Danh mục hồ sơ năm học 2026 - 2027 có chữ ký của đồng chí Hiệu trưởng, để các cô yên tâm là không ai được yêu cầu thêm nữa."

A5. Môi trường nhóm lớp theo hướng STEAM (6 phút)

Chiếu ảnh mẫu trong lúc nói.

[Đồng chí Huyền]

"Về môi trường lớp, tôi xin nhấn ba điều để tránh làm sai và tránh tốn kém.

Thứ nhất - không phải trang trí cho đẹp mắt người lớn, mà là sắp xếp để trẻ tự làm được. Trẻ tự lấy, tự cất, tự chọn. Rổ đồ để vừa tầm với của trẻ, có ký hiệu bằng hình ảnh vì trẻ chưa đọc được chữ.

Thứ hai - nguyên vật liệu mở là chính. Nắp chai, ống hút, que kem, hộp giấy, sỏi, vỏ ngao, tre nứa, vải vụn. Đây là thứ chúng ta có sẵn, không tốn tiền, mà lại kích thích trẻ sáng tạo hơn đồ chơi mua sẵn nhiều lần. Tôi đề nghị mỗi lớp lập một kho nguyên vật liệu mở, huy động cả phụ huynh cùng góp.

Thứ ba - trưng bày quá trình, không chỉ trưng bày sản phẩm đẹp. Treo cả bản vẽ nháp của trẻ, cả sản phẩm chưa hoàn thiện, cả ảnh trẻ đang loay hoay làm. Vì chương trình mới đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, chứ không so trẻ này với trẻ kia.

Bốn khu vực tối thiểu mỗi lớp cần có: khám phá khoa học - chế tạo lắp ghép - nghệ thuật sáng tạo - toán và thư viện. Ngoài lớp thì tận dụng vườn rau, khu cát nước, góc thiên nhiên.

Cách làm: chúng ta sẽ đi xem lớp điểm của cô ………, sau đó mỗi tổ cùng nhau cải tạo một lớp ngay tại chỗ, rồi các lớp còn lại làm theo. Có bộ tiêu chí để các tổ chấm chéo nhau, không phải Ban giám hiệu đi chấm."

A6. Xây dựng kế hoạch giáo dục từng độ tuổi (7 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Về kế hoạch giáo dục, năm nay chúng ta làm theo cách mỗi độ tuổi có một bộ khung chung của trường, các cô chỉ điều chỉnh cho phù hợp lớp mình, không phải mỗi người soạn lại từ đầu.

Bốn cấp kế hoạch: năm - chủ đề/tháng - tuần - ngày. Mục tiêu bám Chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi và năm lĩnh vực phát triển.

Còn STEAM tích hợp vào đâu? Tôi lấy ví dụ cụ thể cho dễ hình dung. Chủ đề “Gia đình”, hoạt động ngoài trời, trời mưa. Thay vì cô nói “các con vào lớp”, ta hỏi trẻ: “Làm thế nào để cái nhà của búp bê không bị dột?” Trẻ nghĩ, trẻ tưởng tượng, trẻ chọn vật liệu, trẻ làm, rồi ta đổ nước thử - chỗ nào dột thì trẻ sửa lại. Đó chính là quy trình năm bước: Hỏi - Tưởng tượng - Lập kế hoạch - Thực hiện - Cải tiến. Không cần thêm tiết nào, không cần mua gì.

Chương trình mầm non mới đang thí điểm ở 510 trường trên cả nước có một tinh thần mà tôi rất muốn các cô nắm sớm: không dừng ở việc trẻ biết gì, mà là trẻ làm được gì và trẻ phản ứng thế nào trước tình huống thật. Giáo viên chuyển từ người truyền đạt sang người thiết kế môi trường và đồng hành cùng trẻ.

Chúng ta sẽ chia bốn nhóm theo độ tuổi, làm ngay tại buổi tập huấn, và xây dựng chung một ngân hàng ít nhất 20 ý tưởng hoạt động tích hợp để ai cũng dùng được."

A7. Hồ sơ số (5 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Chủ trương của chúng ta là hồ sơ số, không làm hồ sơ giấy. Tôi xin nói rõ ba việc.

Một là làm đúng hệ thống. Như tôi đã nói ở điểm mới số 4 - hệ thống chính thức là Cổng giáo dục số Nghệ An. Nghệ An mình là một trong những tỉnh làm nền tảng số giáo dục sớm nhất cả nước, có đồng bộ dữ liệu từ trường lên Sở, có chữ ký số. Ta dùng cái sẵn có của ngành, không tự dựng hệ thống riêng.

Hai là Google Drive dùng làm gì. Dùng làm kho học liệu và chỗ làm việc chung: kế hoạch, giáo án, hình ảnh hoạt động, tài liệu tham khảo. Có cây thư mục và quy tắc đặt tên thống nhất để ai vào cũng tìm được. Nhưng xin nhắc lại: Drive không thay thế hồ sơ của ngành.

Ba là quy trình duyệt. Cô nộp trên bản số - tổ trưởng nhận xét ngay trên file - Ban giám hiệu duyệt, ghi ngày duyệt. Không in ra giấy. Không ký sổ. Kiểm tra hồ sơ hằng tháng cũng kiểm tra trên bản số.

Trước mắt, trong khi chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở, chúng ta làm phần chắc chắn đúng: rà soát cắt giảm hồ sơ và tập thao tác trên hệ thống. Còn hồ sơ nào bắt buộc phải có bản giấy ký đóng dấu theo quy định thì vẫn giữ, tôi sẽ có danh mục riêng."

A8. Bốn chuyên đề (6 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Bốn chuyên đề năm nay, tôi chỉ nêu trọng tâm và việc phải làm, phần triển khai chi tiết ta để vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hằng tháng cho thấm.

Chuyên đề Phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng: đây là một trong sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Trọng tâm là kéo phụ huynh vào cùng làm với trẻ, chứ không chỉ thông báo cho phụ huynh biết.

Chuyên đề Lấy trẻ làm trung tâm: trọng tâm năm nay là cho trẻ được lựa chọn, được thử, được sai, được làm lại; và cô quan sát ghi chép sự tiến bộ của từng trẻ - ta sẽ làm hồ sơ cá nhân cho mỗi trẻ.

Chuyên đề Hỗ trợ trẻ 5 tuổi chuyển tiếp: Bộ nhấn rất mạnh - không dạy trước chương trình lớp Một. Việc của chúng ta là chuẩn bị tâm thế, kỹ năng tự phục vụ, khả năng tập trung; và tuyên truyền để phụ huynh đừng cho con đi học trước.

Chuyên đề Xã giúp xã, trường giúp trường: từ mai trường ta thuộc quản lý của Ủy ban xã, nên phong trào này rất thuận. Cách hỗ trợ hiệu quả và ít tốn kém nhất là sinh hoạt chuyên môn liên trường và chia sẻ kho học liệu số dùng chung."

A9. Công tác tuyên truyền (2 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Về tuyên truyền, mỗi lớp duy trì một kênh - góc tuyên truyền tại lớp và nhóm Zalo lớp. Nội dung trọng tâm năm nay: không dạy trước chương trình lớp Một, phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, an toàn thực phẩm, và hướng dẫn phụ huynh cho trẻ dùng thiết bị số an toàn.

Một điều tôi đề nghị hội nghị thống nhất thành quy định: trước khi đăng bất kỳ hình ảnh nào của trẻ, phải có phiếu đồng ý của phụ huynh. Không đăng địa chỉ, số điện thoại, hoàn cảnh gia đình trẻ. Không đăng ảnh trẻ lúc khóc, lúc ăn ngủ chưa chỉnh tề. Tôi sẽ làm mẫu phiếu này bằng Google Biểu mẫu để các cô gửi phụ huynh ký ngay trong buổi họp đầu năm."

A10. Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (5 phút)

Mở đầu bằng sản phẩm, không mở đầu bằng lời. Nói: "Phần cuối cùng, tôi xin phép không nói trước. Mời hội nghị xem cái này." Sau đó chiếu 01 truyện tranh khoảng 30 giây và bật 01 bài hát khoảng 45 giây.

[Đồng chí Huyền]

"Thưa các cô, truyện tranh vừa rồi tôi làm hết 4 phút. Bài hát vừa rồi làm hết 3 phút. Không tốn một đồng nào.

Đó là lý do năm nay chúng ta tập huấn sáu công cụ: Google Biểu mẫu thu thông tin phụ huynh đầu năm, tự cộng, tự ra bảng, không phải ngồi nhập tay; Gemini làm truyện tranh theo chủ đề và truyện dạy kỹ năng cho trẻ; Suno phổ nhạc cho bài thơ, cho lời bài hát mình tự nghĩ; Canva làm poster giáo viên, bảng danh sách trẻ, gắn mã QR; trí tuệ nhân tạo làm bài trình chiếu dùng cho họp phụ huynh đầu năm; và trợ lý riêng trên Gemini - tôi sẽ nạp sẵn Chương trình giáo dục mầm non và khung kế hoạch của trường mình vào, để nó gợi ý mục tiêu và hoạt động đúng độ tuổi.

Cách học: mỗi cô một máy hoặc hai cô một máy, làm luôn tại chỗ, làm xong mang sản phẩm về dùng. Cô nào chưa quen sẽ có một đồng chí cốt cán ngồi kèm riêng. Tôi cũng sẽ quay lại toàn bộ thao tác thành video để các cô xem lại bất cứ lúc nào.

Có ba điều tuyệt đối phải nhớ khi dùng những công cụ này: không nhập thông tin cá nhân của trẻ và gia đình; không tải ảnh thật của trẻ lên; và cái gì máy làm ra thì cô phải đọc lại, duyệt lại trước khi dùng với trẻ. Máy chỉ đỡ tay cho cô, cô vẫn là người quyết định.

Và xin nhắc lại: đây chính là minh chứng cho tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ trong Chuẩn nghề nghiệp - làm hôm nay, cuối năm có cái để nộp."

A11. Chốt mục 3 (1 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Tôi xin tóm lại toàn bộ nội dung bằng ba câu:

Một - bỏ bớt hồ sơ, làm hồ sơ trên bản số, đúng hệ thống của ngành.

Hai - STEAM tích hợp vào việc mình vẫn làm hằng ngày, không thêm tiết, không tốn tiền.

Ba - mỗi buổi tập huấn ra một sản phẩm mang về dùng được ngay.

Toàn bộ có 5 buổi, làm trong tháng 8. Kế hoạch chi tiết từng buổi tôi đã in gửi các đồng chí. Xin hết. Bây giờ tôi xin chuyển sang mục 4 - thảo luận và thống nhất."

B. KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH MỤC 4: THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT (40 PHÚT)

B1. Mở đầu và đặt nguyên tắc thảo luận (3 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Thưa hội nghị, phần thảo luận này tôi mong chúng ta quyết được việc chứ không chỉ góp ý chung chung. Vì vậy tôi xin đề nghị: chúng ta thảo luận theo 06 vấn đề cụ thể, mỗi vấn đề tôi nêu ra để hội nghị cho ý kiến rồi chốt luôn. Ai có ý kiến khác xin nói thẳng, vì chốt xong là cả năm làm theo. Đồng chí thư ký ghi biên bản, cuối buổi ta cùng ký."

B2. Sáu vấn đề đưa ra thống nhất

| TT | Vấn đề cần chốt | Câu hỏi gợi mở cho hội nghị | Phương án đề xuất để chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục hồ sơ năm học | "Xin các tổ nêu: hiện nay các cô đang phải làm những sổ gì, biểu mẫu gì ngoài ba loại theo Điều lệ? Cái nào các cô thấy trùng lặp, mất thời gian mà không giúp gì cho trẻ?" | Giao 04 tổ nộp bảng rà soát trước ngày ……; Đồng chí Huyền tổng hợp; Hiệu trưởng ký ban hành Danh mục. Từ học kỳ I không ai được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài danh mục |
| 2 | Nền tảng hồ sơ số | "Chúng ta thống nhất dùng Cổng giáo dục số của tỉnh làm hệ thống chính thức, Drive chỉ làm kho học liệu. Hội nghị có ý kiến gì không? Đồng chí nào đã có chữ ký số rồi?" | Chốt hệ thống ngành là chính thức. Giao Hiệu trưởng và đồng chí phụ trách công nghệ thông tin liên hệ Sở xin quy định cụ thể trước ngày ……. Chưa ban hành Quy chế hồ sơ số cho tới khi có hướng dẫn của Sở |
| 3 | Bỏ tiết STEAM trên thời khoá biểu | "Theo công văn mới, STEAM tích hợp chứ không tổ chức riêng. Vậy ta thống nhất bỏ tiết STEAM khỏi thời khoá biểu, đúng không ạ? Các cô có vướng gì không?" | Chốt bỏ tiết STEAM riêng từ năm học này; tích hợp vào hoạt động chơi, học, ngoài trời. Đưa vào khung kế hoạch giáo dục của 04 độ tuổi |
| 4 | Mức yêu cầu về công nghệ thông tin | "Sáu công cụ là nhiều. Tôi đề xuất bắt buộc thành thạo 4 trên 6, hai cái còn lại khuyến khích. Các cô thấy mức này có vừa sức không? Cô nào thấy mình cần được kèm riêng xin giơ tay để tôi phân công người kèm." | Chốt mức bắt buộc 4/6. Lập danh sách ghép cặp cốt cán - giáo viên ngay tại chỗ |
| 5 | Quy định bảo vệ hình ảnh trẻ | "Tôi đề nghị thành quy định của trường: không đăng ảnh trẻ khi chưa có phiếu đồng ý của phụ huynh; không đăng thông tin cá nhân; không đăng ảnh trẻ trong tình huống nhạy cảm. Hội nghị có bổ sung gì không?" | Chốt thành quy định bắt buộc; phát phiếu đồng ý cho 100% phụ huynh tại buổi họp đầu năm tháng 9 |
| 6 | Lịch 05 buổi tập huấn và phân công | "Xin hội nghị cho ý kiến về lịch 05 buổi: ngày nào thuận, ngày nào vướng? Và các tổ trưởng nhận phần việc của tổ mình." | Chốt lịch cụ thể; chốt lớp điểm; chốt người phụ trách từng phần |

B3. Xử lý các tình huống thường gặp

[Khi giáo viên lớn tuổi nói "tôi không làm được máy tính đâu"]

"Em xin không yêu cầu cô làm được ngay hôm nay. Em phân công cô ……… ngồi cạnh kèm cô, và toàn bộ thao tác em quay video để cô xem lại ở nhà. Mức bắt buộc chỉ là 4 trên 6 thôi, và cô có cả năm để làm quen chứ không phải một buổi."

[Khi có ý kiến lo "bỏ hồ sơ giấy, thanh tra về lấy gì trình?"]

"Đây là yêu cầu của Bộ trong Công văn 5385, chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu - thanh tra, kiểm tra cũng chuyển theo hướng đó. Ta có Danh mục hồ sơ do Hiệu trưởng ký, có dữ liệu trên hệ thống ngành, có sao lưu hằng tháng. Còn hồ sơ nào bắt buộc bản giấy theo quy định thì ta vẫn giữ đủ."

[Khi có ý kiến "làm STEAM phải mua bộ đồ dùng mấy triệu"]

"Em xin khẳng định là không. Tinh thần là nguyên vật liệu mở, tái chế, sẵn có ở địa phương. Chỗ nào cần mua thì chỉ là rổ đựng, giá kệ. Ta huy động cả phụ huynh cùng góp nguyên vật liệu - đó cũng chính là nội dung chuyên đề phối hợp với gia đình."

[Khi có ý kiến "nhiều việc quá, đầu năm không kịp"]

"Đợt tháng 8 ta chỉ làm khung và làm mẫu. Phần hoàn thiện dàn ra tháng 9, tháng 10 trong sinh hoạt tổ. Và xin lưu ý là năm nay ta bỏ bớt hồ sơ chứ không thêm - tổng lại là nhẹ hơn năm ngoái."

Khi hội nghị im lặng, không ai phát biểu: gọi đích danh theo tổ, ví dụ "Xin mời tổ Mẫu giáo 5-6 tuổi cho ý kiến trước, vì khối các cô có thêm việc chuyển tiếp lên lớp 1"; hoặc hỏi câu đóng: "Tổ nào thấy lịch buổi 4 vướng thì giơ tay ạ?"

B4. Kết luận mục 4 (5 phút)

[Đồng chí Huyền]

"Thưa hội nghị, chúng ta đã thống nhất 6 nội dung. Tôi xin nhắc lại để đồng chí thư ký ghi vào biên bản:

Một - giao 04 tổ nộp bảng rà soát hồ sơ trước ngày ……, Hiệu trưởng ký ban hành Danh mục hồ sơ năm học.

Hai - hệ thống hồ sơ số chính thức là Cổng giáo dục số Nghệ An; giao Hiệu trưởng và đồng chí ……… liên hệ Sở xin quy định trước ngày ……

Ba - bỏ tiết STEAM riêng khỏi thời khoá biểu, tích hợp vào hoạt động hằng ngày.

Bốn - mức bắt buộc về công nghệ thông tin là 4 trên 6 công cụ; danh sách ghép cặp kèm cặp đã lập xong.

Năm - quy định bảo vệ hình ảnh và thông tin của trẻ có hiệu lực từ hôm nay.

Sáu - lịch 05 buổi tập huấn: buổi 1 ngày ……, buổi 2 ngày ……, buổi 3 ngày ……, buổi 4 ngày ……, buổi 5 ngày ……

Đề nghị các đồng chí ký vào biên bản thống nhất. Xin cảm ơn hội nghị."

Mời Hiệu trưởng phát biểu kết luận chỉ đạo.

C. KỊCH BẢN CHI TIẾT 04 CHUYÊN ĐỀ

Dùng cho các buổi sinh hoạt chuyên môn hằng tháng, mỗi chuyên đề 75 phút. Khung chung: quán triệt tinh gọn 20 phút - hoạt động minh hoạ hoặc tình huống thảo luận 30 phút - thống nhất cách làm, ra sản phẩm 25 phút.

C1. Phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng (tháng 11/2026)

- Quán triệt (20 phút): vì sao đây là 1 trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 03 mức độ phối hợp: thông báo - tham gia - cùng quyết định; ta đang ở mức nào.

- Tình huống thảo luận (30 phút): "Lớp có 5 phụ huynh không bao giờ đọc tin nhắn, không đi họp. Tổ ta làm gì?" Mỗi tổ đưa 03 cách, chọn 01 cách khả thi nhất.

- Sản phẩm (25 phút): kế hoạch phối hợp cả năm của từng lớp; danh sách "phụ huynh đồng hành" mỗi lớp ít nhất 5 người; lịch mời phụ huynh tham gia hoạt động trải nghiệm cùng trẻ.

C2. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (tháng 10/2026)

- Quán triệt (20 phút): rà soát theo bộ tiêu chí; trẻ được lựa chọn - được thử - được sai - được làm lại; đánh giá theo sự tiến bộ của từng trẻ.

- Hoạt động minh hoạ (30 phút): 01 hoạt động thật tại lớp, cả tổ dự và quan sát theo phiếu: trẻ được tự chọn mấy lần? cô nói bao nhiêu phút, trẻ làm bao nhiêu phút? cô hỏi bao nhiêu câu hỏi mở?

- Sản phẩm (25 phút): bảng tự đánh giá theo tiêu chí của từng lớp; mẫu hồ sơ cá nhân trẻ (ảnh khoảnh khắc học tập, sản phẩm, ghi chép tiến bộ về tình cảm - xã hội).

C3. Hỗ trợ trẻ 5 tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp (tháng 12/2026)

- Quán triệt (20 phút): không dạy trước chương trình lớp Một. Nói rõ ranh giới: làm quen chữ cái, nhận biết số lượng trong phạm vi Chương trình giáo dục mầm non là ĐÚNG; dạy viết chữ, làm toán cộng trừ, giao bài tập về nhà là SAI.

- Thảo luận (30 phút): "Phụ huynh nói: cô không dạy viết thì con tôi vào lớp 1 thua bạn. Ta trả lời thế nào?" Xây dựng bộ câu trả lời mẫu cho giáo viên.

- Sản phẩm (25 phút): kế hoạch chuyển tiếp khối 5 tuổi; bài tuyên truyền gửi phụ huynh; kế hoạch giao lưu với trường tiểu học trên địa bàn xã.

C4. "Xã giúp xã, trường giúp trường" (tháng 02/2027)

- Quán triệt (20 phút): bối cảnh mới - trường mầm non do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý từ 15/8/2026; ý nghĩa của hỗ trợ đồng nghiệp.

- Thảo luận (30 phút): lập bảng hai cột - trường ta MẠNH cái gì để giúp bạn, trường ta YẾU cái gì cần được giúp. Rất thật, không hình thức.

- Sản phẩm (25 phút): biên bản phân công hỗ trợ với đơn vị bạn; lịch sinh hoạt chuyên môn liên trường; thư mục học liệu số dùng chung liên trường.

D. KỊCH BẢN THỰC HÀNH 06 CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyên tắc chung: Báo cáo viên làm mẫu một lần từ đầu đến cuối (chiếu màn hình, nói chậm); học viên làm theo từng bước; báo cáo viên đợi cả lớp bắt kịp mới sang bước tiếp; cốt cán đi từng bàn hỗ trợ. Giao diện các công cụ có thể thay đổi, vì vậy hướng dẫn theo ý nghĩa của thao tác, không đọc vị trí nút.

D1. Google Biểu mẫu - Phiếu thông tin trẻ đầu năm (45 phút)

| Bước | Thao tác | Lưu ý khi hướng dẫn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vào drive.google.com, chọn Mới, chọn Google Biểu mẫu | Đợi 100% học viên mở được rồi mới đi tiếp |
| 2 | Đặt tên biểu mẫu: Phiếu thông tin trẻ - Lớp … - Năm học 2026-2027 | Nhắc quy tắc đặt tên thống nhất |
| 3 | Thêm câu hỏi: Họ tên trẻ (trả lời ngắn); Ngày sinh (ngày); Họ tên cha, mẹ (ngắn); Số điện thoại (ngắn); Trẻ có dị ứng thức ăn không (trắc nghiệm); Ai đón trẻ hằng ngày (ngắn) | Bật nút Bắt buộc cho các câu quan trọng |
| 4 | Vào Cài đặt, bật Giới hạn 1 phản hồi nếu cần |  |
| 5 | Chọn Gửi, chọn biểu tượng liên kết, chọn Rút gọn URL, sao chép |  |
| 6 | Tạo mã QR: dán liên kết vào công cụ tạo QR hoặc dùng ứng dụng QR trong Canva | Kết nối luôn sang phần Canva |
| 7 | Vào tab Câu trả lời, chọn biểu tượng Trang tính để xem bảng tổng hợp tự động | Đây là lúc học viên hào hứng nhất. Nhấn mạnh: không phải nhập tay nữa |

Sản phẩm bắt buộc: mỗi lớp 01 biểu mẫu, liên kết rút gọn và mã QR.

Áp dụng ngay: phiếu thông tin trẻ; phiếu xin ý kiến phụ huynh về sử dụng hình ảnh trẻ; khảo sát nhu cầu bán trú.

D2. Gemini - Tạo truyện tranh (Story book), 35 phút

| Bước | Thao tác |
| --- | --- |
| 1 | Vào gemini.google.com, đăng nhập bằng Gmail |
| 2 | Chọn công cụ tạo truyện tranh, sách truyện (Storybook) trong danh sách công cụ của Gemini |
| 3 | Nhập yêu cầu, xem mẫu tại Phụ lục 1 |
| 4 | Chờ tạo xong, đọc lại toàn bộ, kiểm tra nội dung có phù hợp lứa tuổi và thuần phong mỹ tục không |
| 5 | Yêu cầu chỉnh sửa nếu cần, ví dụ: "Viết lại câu ở trang 4 cho đơn giản hơn, dùng từ trẻ 4 tuổi hiểu được" |
| 6 | Nghe chức năng đọc thành tiếng; chia sẻ hoặc tải về |

Nhắc học viên: không đưa tên đầy đủ, thông tin thật của trẻ vào công cụ; nếu muốn đặt tên nhân vật theo trẻ trong lớp thì chỉ dùng tên gọi ở nhà, ví dụ bé Bi, bé Na.

Sản phẩm bắt buộc: mỗi giáo viên 01 truyện tranh theo chủ đề tháng 9.

D3. Suno - Phổ nhạc cho bài hát (30 phút)

| Bước | Thao tác |
| --- | --- |
| 1 | Vào suno.com, đăng nhập bằng tài khoản Google |
| 2 | Chọn Create, bật chế độ tuỳ chỉnh (Custom) để dán được lời |
| 3 | Dán lời bài hát hoặc bài thơ vào ô Lyrics (có thể là thơ chủ đề, lời cô tự nghĩ) |
| 4 | Mô tả phong cách vào ô Style: nhac thieu nhi Viet Nam, vui tuoi, giong nu trong treo, tiet tau vua phai, co tieng xylophone |
| 5 | Đặt tên bài, chọn Create, chờ khoảng 1-2 phút, nghe thử |
| 6 | Ưng ý thì tải file MP3 về, lưu vào thư mục học liệu của lớp trên Drive |

Lưu ý: tài khoản miễn phí có giới hạn số lượt mỗi ngày, vì vậy thực hành theo nhóm 2-3 người trên 01 tài khoản. Chỉ dùng cho hoạt động giáo dục nội bộ, không dùng cho mục đích thương mại.

Sản phẩm bắt buộc: mỗi tổ 01 bài hát chủ đề.

D4. Canva và mã QR - Poster giáo viên, danh sách trẻ (45 phút)

| Bước | Thao tác |
| --- | --- |
| 1 | Vào canva.com, đăng nhập bằng Gmail. Giáo viên có thể đăng ký gói Canva cho Giáo viên miễn phí nếu đủ điều kiện xác minh |
| 2 | Ô tìm kiếm: gõ Poster hoặc Áp phích, chọn mẫu có sẵn |
| 3 | Thay chữ: bấm đúp vào chữ để sửa. Thay ảnh: kéo ảnh từ máy vào |
| 4 | Chèn mã QR: thanh bên trái, chọn Ứng dụng, tìm QR Code, dán liên kết biểu mẫu hoặc nhóm Zalo lớp, chọn Tạo mã, kéo mã vào vị trí |
| 5 | Chọn Tải xuống: chọn PNG để chiếu hoặc PDF in để in treo |
| 6 | Làm tiếp bảng danh sách trẻ đầu năm theo cách tương tự |

Mẹo: làm xong 01 poster mẫu của trường rồi chọn Tạo bản sao, các lớp chỉ việc sửa tên. Cách này nhanh hơn và đồng bộ hình thức toàn trường.

Sản phẩm bắt buộc: mỗi lớp 01 poster thông tin giáo viên và 01 bảng danh sách trẻ có mã QR.

D5. Trí tuệ nhân tạo và PowerPoint - Bài trình chiếu họp phụ huynh (30 phút)

| Bước | Thao tác |
| --- | --- |
| 1 | Dùng Gemini tạo dàn ý trước, xem mẫu tại Phụ lục 1 |
| 2 | Đọc lại dàn ý, cắt bớt cho gọn - họp phụ huynh không quá 12 slide |
| 3 | Dùng công cụ tạo slide bằng trí tuệ nhân tạo (Gamma, Canva - Thiết kế bằng AI, hoặc PowerPoint Designer), dán dàn ý vào và tạo |
| 4 | Xuất ra PowerPoint để chỉnh sửa ngoại tuyến, phòng khi hôm họp mất mạng |
| 5 | Chỉnh lại: cỡ chữ lớn, mỗi slide không quá 5 dòng, thêm ảnh hoạt động thật của lớp |

Nhắc: ảnh trẻ trong bài trình chiếu phải là ảnh đã có phiếu đồng ý của phụ huynh.

Sản phẩm bắt buộc: mỗi tổ 01 bài trình chiếu họp phụ huynh đầu năm.

D6. Gem trên Gemini - Trợ lý soạn kế hoạch giáo dục (30 phút)

Đây là công cụ có giá trị lâu dài nhất. Nên do đồng chí phụ trách công nghệ thông tin tạo 01 trợ lý dùng chung cho toàn trường, giáo viên chỉ cần biết cách sử dụng.

| Bước | Thao tác |
| --- | --- |
| 1 | Vào gemini.google.com, tới khu vực quản lý Gem, chọn Tạo Gem mới |
| 2 | Đặt tên: Trợ lý soạn kế hoạch giáo dục - Trường Mầm non Thị Trấn Yên Thành |
| 3 | Phần Hướng dẫn: dán nội dung tại Phụ lục 2 |
| 4 | Tải tài liệu tham khảo lên: Chương trình giáo dục mầm non theo độ tuổi; khung kế hoạch tuần, ngày của trường; ngân hàng ý tưởng hoạt động tích hợp; bộ tiêu chí môi trường lớp |
| 5 | Lưu lại, thử hỏi: "Gợi ý 3 hoạt động tích hợp STEAM cho trẻ 4-5 tuổi, chủ đề Gia đình, dùng nguyên vật liệu tái chế" |
| 6 | Chia sẻ cho toàn thể giáo viên trong trường |

Quán triệt lại: trợ lý chỉ gợi ý; giáo viên phải đối chiếu mục tiêu Chương trình, điều kiện lớp mình và tự quyết định. Không sao chép nguyên văn vào kế hoạch.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU LỆNH MẪU CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chép nguyên văn, chỉ đổi phần đặt trong ngoặc vuông.

1. Tạo truyện tranh cho trẻ

Hãy tạo một truyện tranh dành cho trẻ mẫu giáo [4-5] tuổi ở Việt Nam.

Chủ đề: [Bé biết rửa tay đúng cách].

Yêu cầu:

- Độ dài 8-10 trang, mỗi trang 1-2 câu ngắn, dễ hiểu.

- Nhân vật chính tên là [bé Na], có một người bạn là [chú Thỏ].

- Ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng, gần gũi trẻ nông thôn Việt Nam.

- Phong cách tranh: màu nước tươi sáng, dễ thương, phù hợp trẻ mầm non.

- Kết thúc có một thông điệp nhẹ nhàng, không giáo huấn nặng nề.

2. Gợi ý hoạt động tích hợp STEAM

Bạn là chuyên gia giáo dục mầm non Việt Nam.

Hãy gợi ý 3 hoạt động cho trẻ [4-5] tuổi, chủ đề [Gia đình].

Yêu cầu bắt buộc:

- TÍCH HỢP yếu tố STEAM vào hoạt động chơi, học, ngoài trời sẵn có; KHÔNG thiết kế thành tiết STEAM riêng.

- Chỉ dùng nguyên vật liệu tái chế, sẵn có ở nông thôn Việt Nam, không mua đồ dùng đắt tiền.

- Mỗi hoạt động trình bày theo 5 bước: Hỏi - Tưởng tượng - Lập kế hoạch - Thực hiện - Cải tiến.

- Nêu rõ mục tiêu theo các lĩnh vực phát triển của Chương trình giáo dục mầm non.

- Gợi ý 3 câu hỏi mở giáo viên dùng để dẫn dắt trẻ.

3. Dàn ý bài trình chiếu họp phụ huynh đầu năm

Hãy lập dàn ý bài trình chiếu họp phụ huynh đầu năm học 2026-2027 cho lớp mẫu giáo [5-6] tuổi, trường mầm non ở Nghệ An.

Yêu cầu:

- Tối đa 12 slide, mỗi slide tối đa 5 dòng, chữ ngắn gọn.

- Có các phần: giới thiệu giáo viên; nền nếp sinh hoạt của lớp; chương trình giáo dục năm học; công tác nuôi dưỡng và an toàn; cách phối hợp giữa gia đình và nhà trường; những điều phụ huynh cần lưu ý.

- Có một phần riêng giải thích vì sao KHÔNG dạy trước chương trình lớp 1, viết theo cách thuyết phục, dễ hiểu với phụ huynh nông thôn.

- Giọng văn thân thiện, tôn trọng phụ huynh.

4. Viết lời bài hát để đưa vào Suno

Hãy viết lời một bài hát thiếu nhi tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo [4-5] tuổi.

Chủ đề: [Bé yêu trường mầm non].

Yêu cầu: 2 đoạn, mỗi đoạn 4 câu, câu ngắn 5-7 chữ, có vần, từ ngữ đơn giản trẻ hát được, nhịp vui tươi.

5. Viết tin tuyên truyền

Hãy viết một tin ngắn 180-220 chữ đăng nhóm Zalo lớp hoặc fanpage trường về hoạt động [trẻ lớp 5A1 trồng rau ở vườn trường].

Yêu cầu: có tiêu đề hấp dẫn; nêu rõ trẻ được phát triển kỹ năng gì; giọng văn ấm áp, gần gũi phụ huynh; không nêu tên đầy đủ của trẻ; kết thúc bằng một lời mời phụ huynh cùng đồng hành.

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHO TRỢ LÝ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (GEM)

VAI TRÒ

Bạn là trợ lý chuyên môn của giáo viên Trường Mầm non Thị Trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hỗ trợ xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC

1. Mọi gợi ý phải bám mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non theo đúng độ tuổi và 5 lĩnh vực phát triển.

2. STEAM luôn TÍCH HỢP vào hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động ngoài trời; TUYỆT ĐỐI không đề xuất "tiết STEAM" riêng.

3. Chỉ đề xuất nguyên vật liệu tái chế, rẻ tiền, sẵn có ở nông thôn Nghệ An.

4. Với trẻ 5-6 tuổi: KHÔNG đề xuất bất kỳ nội dung nào thuộc chương trình lớp 1 (dạy viết chữ, làm toán cộng trừ, giao bài tập về nhà).

5. Không tạo thêm biểu mẫu, sổ sách mới ngoài danh mục hồ sơ đã quy định.

6. Luôn đặt trẻ ở vị trí trung tâm: trẻ được lựa chọn, được thử, được sai, được làm lại.

CÁCH TRẢ LỜI

- Trình bày theo đúng khung kế hoạch của trường (xem tệp đính kèm).

- Luôn kèm 3 câu hỏi mở để giáo viên dẫn dắt trẻ.

- Luôn kết thúc bằng câu nhắc: "Cô hãy đối chiếu với điều kiện thực tế của lớp và tự quyết định trước khi sử dụng."

PHỤ LỤC 3: CHECKLIST CHUẨN BỊ

1. Trước hội nghị (mục 3 và mục 4)

[  ]  Slide 06 điểm mới và 6 nhóm nội dung

[  ]  In Danh mục hồ sơ theo Điều 21, mỗi tổ 01 bản

[  ]  Bảng rà soát GIỮ/GỘP/BỎ khổ A3 x 04 bản và bút dạ

[  ]  01 truyện tranh và 01 bài hát làm sẵn bằng trí tuệ nhân tạo - phần tạo hứng thú mạnh nhất

[  ]  Ảnh mẫu môi trường nhóm lớp

[  ]  In Kế hoạch chi tiết 05 buổi phát cho các tổ trưởng

[  ]  Mẫu Biên bản thống nhất để thư ký điền và lấy chữ ký

[  ]  Thử máy chiếu và loa - bài hát cần nghe được rõ

2. Trước đợt tập huấn

[  ]  Liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo xin quy định về hồ sơ điện tử, chuẩn dữ liệu

[  ]  Rà soát tài khoản Gmail của 100% giáo viên - làm sớm 03 ngày, đây là chỗ hay tắc nhất

[  ]  Lập danh sách ghép cặp cốt cán - giáo viên

[  ]  Chuẩn bị lớp điểm về môi trường

[  ]  Tạo cây thư mục Drive và phân quyền

[  ]  Tạo trợ lý trí tuệ nhân tạo dùng chung

[  ]  Soạn tài liệu 1 trang cho từng công cụ và quay video hướng dẫn

[  ]  Kiểm tra wifi và chuẩn bị phương án phát 4G dự phòng

[  ]  Nhắc giáo viên mang máy tính, điện thoại, sạc

3. Sau mỗi buổi

[  ]  Thu và nghiệm thu sản phẩm ngay trong buổi

[  ]  Đưa video hướng dẫn và sản phẩm mẫu lên Drive chung

[  ]  Ghi nhận giáo viên chưa hoàn thành để phân công kèm riêng

[  ]  Nhắc việc buổi sau trên nhóm Zalo

PHỤ LỤC 4: DANH MỤC VĂN BẢN VÀ NGUỒN TRA CỨU

Cập nhật đến ngày 14/8/2026.

| Văn bản | Nội dung liên quan | Nguồn tra cứu |
| --- | --- | --- |
| Công văn 5385/BGDĐT-GDMN ngày 12/8/2026 | Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026-2027; 06 nhóm nhiệm vụ; cắt giảm hồ sơ; STEAM tích hợp; quản trị dựa trên dữ liệu | xaydungchinhsach.chinhphu.vn |
| Quyết định 388/QĐ-BGDĐT ngày 12/02/2026; Kế hoạch 262/KH-BGDĐT ngày 12/02/2026; Công văn 2595/BGDĐT-GDMN ngày 14/5/2026 | Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở thuộc 34 tỉnh, thành phố | moet.gov.vn |
| Công văn 1695/UBND-VX ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An | Triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới trên địa bàn tỉnh | nghean.gov.vn |
| Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT - Điều lệ trường mầm non | Điều 21: danh mục hồ sơ nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên; hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định | Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật |
| Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026, hiệu lực 15/8/2026 | Sửa đổi Điều lệ: trường mầm non do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, Phòng Văn hoá - Xã hội tham mưu | luatvietnam.vn |
| Thông tư 28/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 | Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ, xây dựng kế hoạch giáo dục, đánh giá trẻ, phối hợp với cha mẹ trẻ | baochinhphu.vn |
| Cổng giáo dục số Nghệ An | Nền tảng dùng chung của ngành; đồng bộ dữ liệu từ trường lên Sở; chữ ký số và xác thực điện tử | giaoducso.nghean.gov.vn |

| NGƯỜI XÂY DỰNG (Phó Hiệu trưởng) Nguyễn Thị Thanh Huyền | DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG ……………………………… |
| --- | --- |